## Cronograma 2023
JUNIO-NOVIEMBRE 2023
Detalle de actividades
| Actividades | Área | Responsable | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Hora
Nómina | Envío interfaz de la nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-11-16 |  | 5pm | (2 días hábiles antes del pago de nómina)
Activos | Envío lista de chequeo NIIF16 | Activos Fijos | ODL | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 2023-10-17 | 2023-11-15 |  | 5pm | 15 de cada mes, en caso de fin de semana el dia habil despues
Nómina | Cargue de la nómina en SAP | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-17 |  | 5pm | (1 día hábil antes del pago de la nómina)
Activos | Solicitudes de creacion de activos fijos | Activos Fijos | Capitalizadores (ODC, CENIT) | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-20 |  | 12am | -8
Cuentas por pagar | Cierre recepción de Facturas, anticipos y legalizaciones | Radicación facturas | D Contadores | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-20 |  | 5pm | -8
Activos | Novedades Polizas | Activos Fijos | Jackeline Torres | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-20 |  | 5pm | -8
Nómina | Solicitud de pago de nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 8am | (día 20 del mes hábil, en caso de caer fin de semana o festivo, se paga el viernes)
Abastecimiento | Registro en SAP de hojas de entrada de Bienes y servicios recibidos | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 5pm | -7
Activos | Confirmación de de activos fijos creados | Activos Fijos | TF Auditores | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 5pm | -7
Activos | Recepcion unidades transportadas | Activos Fijos | Peter Rueda / Jhosman Levy (CENIT) | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 5pm | -7
Activos | Actualización pasivo financiero de abandono | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 5pm | -7
Nómina | Solicitud pago de terceros nómina (prepagadas) | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-21 |  | 8am | (1 día hábil después del pago de nómina)
Contabilidad | Cierre de periodo hojas de entrada | Contabilidad | Milena Villalobos | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-22 |  | 8am | -6
Activos | Solicitud de Capitalizaciones de Activos Fijos | Activos Fijos | Capitalizadores (ODC, CENIT) | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-22 |  | 5pm | -6
Activos | Cierre movimiento de inventario | Activos Fijos | ODL | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-22 |  | 5pm | -6
tesorería | Pago de proveedores | Tesorería | D Contadores | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 10am | -5
Ingresos | Emision facturas de Oleoductos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Ingresos | Emision facturas por otros conceptos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Abastecimiento | Cargue de estimados en herramienta SAP | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Abastecimiento | Envío estimados manuales indemnizaciones, honorarios junta, contribuciones y litigios | Legal - Cenit indemnizaciones- soporte ODC | Elaine Soto / Leimer Rodriguez / Elizabeth Rosas | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Activos | Confirmacion de Capitalizaciones | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Cuentas por pagar | Causación de facturas | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Cuentas por pagar | Cierre cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  | 5pm | -5
Nómina | Solicitud pago fondos y AFC nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-06-23 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-23 |  | 8am | (3 día hábiles después del pago de nómina). Se evalúa al momento de realizar el cronograma financiero si cambia de 3 a 2 días hábiles dependiendo de si el pago de nómina cae finalizando la semana o con festivo.
TLU | Recepción estimados de ingresos TLU | Finanzas | CENIT | 2023-06-24 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-24 | 2023-10-24 | 2023-11-24 |  |  | 24 de cada mes
TLU | Recepción estimados de costos TLU | Finanzas | CENIT | 2023-06-25 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-25 |  |  | 25 de cada mes
Abastecimiento | Desbloqueo de pagos en SAP | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-06-26 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-22 |  | 5pm | -6
Costos | Solicitud reclasificaciones de costo y gasto | Costos - Capex | William Lozano - Anderson García | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 1pm | -4
Costos | Ejecución distribuciones CO maquina MOD1 | Costos | William Lozano | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Costos | Analisis de costos e ingresos ODC | Costos | William Lozano | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Costos | Ejecución distribuciones CO ODC | Costos | William Lozano | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Ingresos | Cargue de estimados ingresos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 11am | -4
TLU | Envío estimados ingresos TLU | Abastecimiento | Lida Rojas | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 11am | -4
TLU | Cargue estimados ingresos TLU | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Cuentas por pagar | Cargue estimados manuales | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 11am | -4
Contabilidad | Envio reporte de estimados | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Novedades de activos fijos, bajas,reclasificaciones, traslados | Activos Fijos | TF Auditores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Cierre de construcción en curso | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Proceso Depreciación y Amortizaciones | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Cierre modulo de activos fijos. | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Cálculo mensual de NIIF16 | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Activos | Reclasificación largo plazo | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Compensación de partidas abiertas de las cuentas de bancos | Tesorería | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Contabilización recaudos de facturas y anticipos. | Cartera | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Aprobacion y cargue de provision de intereses por mora | Cartera | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Conciliaciones bancarias Preliminares | Tesorería | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Cierre de tesoreria: cierre bancos, provision de gastos e ingresos y revisión de saldos de bancos. | Tesorería | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
tesorería | Procesos de tesorería cargue de extractos | Tesorería | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Cartera | Cierre de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 |  | 5pm | -4
Cuentas por pagar | Reapertura recepción facturas mes siguiente | Radicación facturas | D Contadores | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-11-27 |  | 8am | -5 días calendario
Ingresos | Aseguramiento y análisis variaciones de ingresos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-11-27 |  | 5pm | -3
| Traslados de ingresos MOD1 | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-11-27 |  | 5pm | -3
Impuestos | Liberación de balance ingresos | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 9am | -2
Contabilidad | Traslados maquina MOD1 | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 9pm | -2
TLU | Cargue estimados costos TLU | Abastecimiento | Lida Rojas | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 9am | -2
Contabilidad | Registros neteos y reclasificaciones contables | Contabilidad | Monica Orjuela - Leidy Martinez | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 5pm | -2
Activos | Traslado de cuenta 7 a 6 | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 7pm | -2
Activos | Proceso de valoración moneda extranjera EEFF | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-06-29 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28 |  | 7pm | NA
Contabilidad | Confirmación maquina SAP MOD1 en ceros | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 9pm | -1
Contabilidad | Aseguramiento de cifras | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela - Leidy Martinez | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 7pm | -1
Reportes | Envío balances a impuestos | Reportes | Milena Villalobos | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 9am | -1
Impuestos | Elaboración y revisión provisión de ICA/prorrateo de IVA con soportes | Impuestos | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  |  | -1
Impuestos | Elaboración y revisión ajuste de autorretención especial | Impuestos | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  |  | -1
Cartera | Reporte filiales cuentas por cobrar | Cartera | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 11am | -1
Cartera | Análisis de variaciones de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 5pm | -1
Cuentas por pagar | Reporte filiales cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 11am | -1
Cuentas por pagar | Análisis de variaciones de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 5pm | -1
tesorería | Análisis de variaciones de tesorería | Tesorería | D Contadores | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29 |  | 5pm | -1
Impuestos | Elaboración, revisión y causacion provisión impuesto de renta corriente e impuesto diferido./neteo de impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  |  | 0
Contabilidad | Cierre total del periodo contable | Contabilidad | Milena Villalobos | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 5pm | 0
Impuestos | Análisis de variaciones de impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 10am | 0
Reportes | Elaboracion y envío de operaciones recíprocas | Reportes | Milena Villalobos | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 5pm | 0
Reportes | Carga de información en Hyperion | Reportes | Milena Villalobos | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 5pm | 0
Reportes | Elaboracion y envío a reportes de información complementaria Ecopetrol y anexos mensuales | Reportes | Milena Villalobos | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 5pm | 0
Contabilidad | Envío certificados de inversion. | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 3pm | 1
Nómina | Solicitud pago seguridad social | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 8am | (1er día hábil del mes siguiente)
EEFF | Elaboración, revisión y causacion provisión impuesto de renta corriente e impuesto diferido./neteo de impuestos EEFF Junio 2023- Tasa Real | Impuestos | D Contadores | 2023-07-04 | NA | NA | NA | NA | NA
Impuestos | Elaboración reconciliación de la tasa | Impuestos | D Contadores | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-11-04 |  | 4pm | 2
Soportes | Base de documentos con soportes | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-11-04 |  | 5pm | 2
Contabilidad | Reversión de estimados (provisiones) mes anterior | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 1pm | 1
Contabilidad | Reversión de documentos auto reversibles mes anterior | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 1pm | 1
Impuestos | Envio de proyeccion de pagos mes para tesoreria | Impuestos | D Contadores | 2023-07-06 | 2023-08-03 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-12-05 |  | 4pm | 3
Contabilidad | Lista de chequeo cierre contable | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-07 | 2023-08-03 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-12-05 |  | 5pm | 3
Conciliaciones | Conciliaciones de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-06 |  | 5pm | 4
Conciliaciones | Conciliaciones de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-06 |  | 5pm | 4
Conciliaciones | Conciliaciones de nómina y patrimonio | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-06 |  | 5pm | 4
Conciliaciones | Conciliaciones de Impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-06 |  | 5pm | 4
Conciliaciones | Conciliaciones de activos e inventarios a contabilidad | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-06 |  | 5pm | 4
Conciliaciones | Conciliaciones de impuestos a contabilidad | Impuestos | Alejandro Romero | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 |  | 5pm | 5
Activos | Generación de libros oficiales en medio electrónico | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 |  | 5pm | 5
Soportes | Confirmación de cargue de soportes | CXC, CXP, Ingresos, Activos, Impuestos y Contabilidad | D Contares y usuarios ODC | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 |  | 5pm | 5
Activos | Comprobantes manuales | Contabilidad | Leidy Martinez - Monica Orjuela | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 |  | 5pm | 5
Conciliaciones | Conciliaciones bancarias definitivas | Tesorería | D Contadores | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 2023-12-11 |  | 5pm | 6
Conciliaciones | Envío conciliaciones de cartera a contabilidad | Cartera | Jackeline Torres | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Conciliaciones | Revisión y aprobación conciliaciones de cuentas por pagar | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Conciliaciones | Revisión de conciliaciones de Impuestos | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Soportes | Aseguramiento cargue de soportes | Cartera - Tesorería | Jackeline Torres | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Soportes | Aseguramiento cargue de soportes | CXP, Activos, Impuestos, Ingresos y Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Conciliaciones | Revisión de conciliaciones contables y de patrimonio | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Conciliaciones | Revisión de conciliaciones de activos e inventarios | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |  | 5pm | 7
Conciliaciones | Revisión y aprobación conciliaciones bancarias definitivas | Tesorería | Jackeline Torres | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 2023-12-13 |  | 5pm | 8
Impuestos | Informe de Impuestos pagados mes anterior | Impuestos | D Contadores | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-11-15 | 2023-12-14 |  | 4pm | 9
Impuestos | Envio de controles SOX consolidados, ejecutados el mes anterior | Impuestos | D Contadores | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-11-15 | 2023-12-14 |  | 4pm | 9
Conciliaciones | Revisión de conciliaciones de balance consolidadas | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-11-15 | 2023-12-14 |  | 5pm | 9
Soportes | Revisión de documentos con soporte | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2023-12-15 |  | 5pm | 10
Conciliaciones | Ajustes a conciliaciones dueños de procesos |  | Yeraldin Cubillos - Jackeline Torres - Alejandro Romero - Monica Orjuela | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2023-12-15 |  | 5pm | 10
Conciliaciones | Conciliaciones consolidadas contabilidad | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-10-17 | 2023-11-16 | 2023-12-18 |  | 5pm | 11
Note on E67: TRM 30 JUNIO
Note on E78: TASA PROYECTADA
Note on E86: TASA REAL
Note on F67: TRM 28 JULIO
Note on F78: 10AM
Note on G67: TRM 30 AGOSTO
Note on G78: 10AM
Note on H67: TRM 28 SEPTIEMBRE
Note on H78: 10AM
Note on I67: TMR 30 OCTUBRE
Note on I78: 10AM
Note on J67: TRM 29 NOVIEMBRE
Note on J78: 10AM

## Modelo fechas (hidden)
Detalle | fecha
Cierre recepción de Facturas, anticipos y legalizaciones | -8
Novedades Polizas | -8
Solicitudes de creacion de activos fijos | -8
Registro en SAP de hojas de entrada de Bienes y servicios recibidos | -7
Confirmación de de activos fijos creados | -7
Recepcion unidades transportadas | -7
Actualización pasivo financiero de abandono | -7
Cierre de periodo hojas de entrada | -6
Desbloqueo de pagos en SAP | -6
Solicitud de Capitalizaciones de Activos Fijos | -6 | con radicación
Pago de proveedores | -5
Cargue de estimados en herramienta SAP | -5
Envío estimados manuales indemnizaciones, honorarios junta, contribuciones y litigios | -5
Emision facturas de Oleoductos | -5
Emision facturas por otros conceptos | -5 | 11am
Sin pendientes por liquidar y reclasificaciones | -5 | 5pm
Causación de facturas | -5
Cierre cuentas por pagar | -5
Cierre movimiento de inventario | -6
Confirmacion de Capitalizaciones | -5
Cargue estimados manuales | -4
Envio reporte de estimados | -4
Solicitud reclasificaciones de costo y gasto | -4
Ejecución distribuciones CO maquina MOD1 | -4
Analisis de costos e ingresos ODC | -4 | 11am
Ejecución distribuciones CO ODC | -4 | 5pm
Cargue de estimados ingresos | -4
Envío de estimados ingresos TLU | -4
Cargue de estimados ingresos TLU | -4
Cierre de cartera | -4
Conciliaciones bancarias Preliminares | -4 | 3 días después de radicación
Cierre de tesoreria: cierre bancos, provision de gastos e ingresos y revisión de saldos de bancos. | -4 | 3 días después de radicación
Compensación de partidas abiertas de las cuentas de bancos | -4
Contabilización recaudos de facturas y anticipos. | -4
Aprobacion y cargue de provision de intereses por mora | -4
Procesos de tesorería cargue de extractos | -4
Novedades de activos fijos, bajas,reclasificaciones, traslados | -4
Cierre de construcción en curso | -4
Proceso Depreciación y Amortizaciones | -4
Cierre modulo de activos fijos. | -4 | -3
Cálculo mensual de NIIF16 | -4
Reclasificación largo plazo | -4 | 10:00
Traslados de ingresos MOD1 | -3
Aseguramiento y análisis variaciones de ingresos | -3
Liberación de balance ingresos | -2
Registros neteos y reclasificaciones contables | -2
Cargue estimados costos TLU | -2
Registros neteos y reclasificaciones | -2
Proceso de valoración moneda extranjera EEFF TRM | -2
Traslados maquina MOD1 | -2
Confirmación maquinas SAP MODC y MOD1 en ceros | -2
Traslado de cuenta 7 a 6 | -2 | 11:00
Análisis de variaciones de cartera | -1 | 8:00
Análisis de variaciones de cuentas por pagar | -1 | 10:00
Análisis de variaciones de tesorería | -1
Reporte filiales cuentas por cobrar | -1
Reporte filiales cuentas por pagar | -1 | 14:00
Envío balances a impuestos | -1 | 17:00
Elaboración y revisión provisión de ICA/prorrateo de IVA con soportes | -1
Confirmación maquina SAP MOD1 en ceros | -1
Aseguramiento de cifras | -1
Análisis de variaciones de impuestos | 0
Elaboración, revisión y causacion provisión impuesto de renta corriente e impuesto diferido./neteo de impuestos | 0
Reporte a ECP | 0
Cierre total del periodo contable | 0
Elaboracion y envío de operaciones recíprocas | 0
Carga de información en Hyperion | 0
Elaboracion y envío a reportes de información complementaria Ecopetrol y anexos mensuales | 0
Reversión de estimados (provisiones) mes anterior | 1
Reversión de documentos auto reversibles mes anterior | 1
Envío certificados de inversion. | 1
Elaboración reconciliación de la tasa | 2
Base de documentos con soportes | 2
Lista de chequeo cierre contable | 3
Envio de proyeccion de pagos mes para tesoreria | 3
Envío link para cargue de conciliaciones y diligenciamiento de observaciones | 3
Conciliaciones de activos e inventarios a contabilidad | 4 | si envío confirmación de cierre definitivo antes de medio dia, si no el 5 día
Conciliaciones de nómina y patrimonio | 4
Conciliaciones de Impuestos | 4
Conciliaciones de cuentas por pagar | 4
Conciliaciones de cartera | 4
Conciliaciones cartera, cuentas por pagar e impuestos | 4
Conciliaciones de impuestos a contabilidad | 5
Confirmación de cargue de soportes | 5
Generación de libros oficiales en medio electrónico | 5
Comprobantes manuales | 5
Conciliaciones bancarias definitivas | 6
Aseguramiento cargue de soportes | 7
Envío conciliaciones de cartera a contabilidad | 7
Revisión y aprobación conciliaciones de cuentas por pagar | 7 | SOX
Revisión de conciliaciones de Impuestos | 7
Revisión de conciliaciones contables y de patrimonio | 7
Revisión de conciliaciones de activos e inventarios | 7
Revisión y aprobación conciliaciones bancarias definitivas | 8
Revisión de conciliaciones de balance consolidadas | 9
Informe de Impuestos pagados mes anterior | 9
Envio de controles SOX consolidados, ejecutados el mes anterior | 9
Ajustes a conciliaciones dueños de procesos | 10
Revisión de documentos con soporte | 10
Conciliaciones consolidadas contabilidad | 11
Cargue de la nómina en SAP | (1 día hábil antes del pago de la nómina)
Solicitud pago de terceros nómina (prepagadas) | (1 día hábil después del pago de nómina)
Solicitud pago seguridad social | (1er día hábil del mes siguiente)
Envío interfaz de la nómina | (2 días hábiles antes del pago de nómina)
Solicitud pago fondos y AFC nómina | (3 día hábiles después del pago de nómina). Se evalúa al momento de realizar el cronograma financiero si cambia de 3 a 2 días hábiles dependiendo de si el pago de nómina cae finalizando la semana o con festivo.
Solicitud de pago de nómina | (día 20 del mes hábil, en caso de caer fin de semana o festivo, se paga el viernes)
Envío lista de chequeo NIIF16 | 15 de cada mes, en caso de fin de semana el dia habil despues
Recepción estimados de ingresos TLU | 24 de cada mes
Recepción estimados de costos TLU | 25 de cada mes
Reapertura recepción facturas mes siguiente | -5 días calendario

## Resumen
| Actividades | Responsable | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Registro en SAP de hojas de entrada de Bienes y servicios recibidos | Cierre EMRF | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20
Cierre recepción de Facturas, anticipos y legalizaciones | Cierre de ventanilla | Yeraldin Cubillos | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-20
Pago de proveedores | Último día de pagos | Jackeline Torres | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24
Cierre movimiento de inventario | Cierre movimientos de inventario | ODL | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-22
Cargue de estimados en herramienta SAP | Cierre de estimados | Administradores de contratos (ODC, ODL) | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24
Cierre cuentas por pagar | Cierre de Cuentas por Pagar | Yeraldin Cubillos | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24
Emision facturas de Oleoductos | Cierre facturación | Monica Orjuela | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-11-24
Cierre de cartera | Cierre tesorería y cartera | Jackeline Torres | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-24
Proceso de valoración moneda extranjera EEFF | Diferencia en cambio | Leidy Martinez | 2023-06-29 | 2023-07-27 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-28
Análisis de variaciones de cartera | Documentaciòn de variaciones | CxC - CxC - Tesorerìa - Cartera | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-11-29
Carga de información en Hyperion | Cierre SAP contabilidad | D Contadores | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30
Carga de información en Hyperion | Envío reporte a Ecopetrol | Milena Villalobos | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-30

## Seguimiento febrero (hidden)
FEBRERO - MAYO 2023
Detalle de actividades
| Actividades | Área | Responsable | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Hora
Nómina | Envío interfaz de la nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-02-16 | 2023-03-15 | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 5pm
Abastecimiento | Registro en SAP de hojas de entrada de Bienes y servicios recibidos | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 5pm
Contabilidad | Cierre de periodo hojas de entrada | Contabilidad | Milena Villalobos | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 5pm
Nómina | Cargue de la nómina en SAP | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-02-17 | 2023-03-16 | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 5pm
Activos | Solicitudes de creacion de activos fijos | Activos Fijos | Capitalizadores (ODC, CENIT) | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 12am
Abastecimiento | Desbloqueo de pagos en SAP | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 5pm
Nómina | Solicitud de pago de nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 8am
Activos | Recepcion unidades transportadas | Activos Fijos | Peter Rueda / Jhosman Levy (CENIT) | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 2023-05-23 | 5pm
Activos | Confirmación de de activos fijos creados | Activos Fijos | TF Auditores | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 5pm
Activos | Novedades Polizas | Activos Fijos | Jackeline Torres | 2023-02-20 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 5pm
Cuentas por pagar | Cierre recepción de Facturas, anticipos y legalizaciones | Radicación facturas | D Contadores | 2023-02-20 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 5pm
Costos | Solicitud reclasificaciones de costo y gasto | Costos - Capex | William Lozano - Anderson García | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 1pm
tesorería | Pago de proveedores | Tesorería | D Contadores | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 10am
Nómina | Solicitud pago de terceros nómina (prepagadas) | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 2023-05-23 | 8am
Activos | Actualización pasivo financiero de abandono | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 2023-05-23 | 5pm
Activos | Solicitud de Capitalizaciones de Activos Fijos | Activos Fijos | Capitalizadores (ODC, CENIT) | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 5pm
Ingresos | Emision facturas de Oleoductos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 5pm
Ingresos | Emision facturas por otros conceptos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 5pm
Abastecimiento | Cargue de estimados en herramienta SAP | Abastecimiento | Administradores de contratos (ODC, ODL, CENIT) | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 5pm
Abastecimiento | Envío estimados manuales indemnizaciones, honorarios junta, contribuciones y litigios | Legal - Cenit indemnizaciones- soporte ODC | Elaine Soto / Leimer Rodriguez / Elizabeth Rosas | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 5pm
Activos | Confirmacion de Capitalizaciones | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Envío lista de chequeo NIIF16 | Activos Fijos | ODL | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 5pm
Costos | Ejecución distribuciones CO maquina MOD1 | Costos | William Lozano | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 5pm
Costos | Analisis de costos e ingresos ODC | Costos | William Lozano | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 5pm
Costos | Ejecución distribuciones CO ODC | Costos | William Lozano | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 5pm
Ingresos | Cargue de estimados ingresos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 11am
Abastecimiento | Envío estimados ingresos TLU | Abastecimiento | Lida Rojas | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 11am
Cuentas por pagar | Cargue estimados ingresos TLU | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 5pm
Cuentas por pagar | Cargue estimados manuales | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 11am
Contabilidad | Envio reporte de estimados | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 5pm
Cuentas por pagar | Causación de facturas | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Cuentas por pagar | Cierre cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Activos | Novedades de activos fijos, bajas,reclasificaciones, traslados | Activos Fijos | TF Auditores | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Cierre movimiento de inventario | Activos Fijos | ODL | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 5pm
Activos | Cierre de construcción en curso | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Proceso Depreciación y Amortizaciones | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Cierre modulo de activos fijos. | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Cálculo mensual de NIIF16 | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 5pm
Activos | Reclasificación largo plazo | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
tesorería | Compensación de partidas abiertas de las cuentas de bancos | Tesorería | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
tesorería | Contabilización recaudos de facturas y anticipos. | Cartera | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
tesorería | Aprobacion y cargue de provision de intereses por mora | Cartera | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Conciliaciones | Conciliaciones bancarias Preliminares | Tesorería | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
tesorería | Cierre de tesoreria: cierre bancos, provision de gastos e ingresos y revisión de saldos de bancos. | Tesorería | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
tesorería | Procesos de tesorería cargue de extractos | Tesorería | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Nómina | Solicitud pago fondos y AFC nómina | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 8am
Ingresos | Aseguramiento y análisis variaciones de ingresos | Ingresos | Monica Orjuela | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Cartera | Cierre de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Abastecimiento | Recepción estimados de costos TLU | Finanzas | CENIT | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 5pm
Contabilidad | Confirmación maquina SAP MOD1 en ceros | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 9pm
Cuentas por pagar | Reapertura recepción facturas mes siguiente | Radicación facturas | D Contadores | 2023-02-24 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 8am
Contabilidad | Traslados maquina MOD1 | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 9pm
Abastecimiento | Cargue estimados costos TLU | Abastecimiento | Lida Rojas | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 9am
Contabilidad | Aseguramiento de cifras | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela - Leidy Martinez | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 7pm
Activos | Traslado de cuenta 7 a 6 | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-02-24 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 7pm
Activos | Proceso de valoración moneda extranjera EEFF TRM | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 7pm
Contabilidad | Registros neteos y reclasificaciones contables | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela - Leidy Martinez | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-05-29 | 5pm
Reportes | Envío balances a impuestos | Reportes | Milena Villalobos | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 9am
Impuestos | Elaboración y revisión provisión de ICA/prorrateo de IVA con soportes | Impuestos | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30
Impuestos | Elaboración, revisión y causacion provisión impuesto de renta corriente e impuesto diferido./neteo de impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-05-31
Cartera | Reporte filiales cuentas por cobrar | Cartera | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 11am
Cartera | Análisis de variaciones de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 5pm
Cuentas por pagar | Reporte filiales cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 11am
Cuentas por pagar | Análisis de variaciones de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 5pm
tesorería | Análisis de variaciones de tesorería | Tesorería | D Contadores | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 5pm
Contabilidad | Cierre total del periodo contable | Contabilidad | Milena Villalobos | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 5pm
Reportes | Elaboracion y envío de operaciones recíprocas | Reportes | Milena Villalobos | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 5pm
Reportes | Carga de información en Hyperion | Reportes | Milena Villalobos | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 5pm
Reportes | Elaboracion y envío a reportes de información complementaria Ecopetrol y anexos mensuales | Reportes | Milena Villalobos | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 5pm
Nómina | Solicitud pago seguridad social | Nómina ODC | Cristina Prado | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 8am
Contabilidad | Envío certificados de inversion. | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-03-01 | 2023-04-04 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 3pm
Contabilidad | Reversión de estimados (provisiones) mes anterior | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 1pm
Contabilidad | Reversión de documentos auto reversibles mes anterior | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 1pm
Impuestos | Análisis de variaciones de impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 10am
Impuestos | Elaboración reconciliación de la tasa | Impuestos | D Contadores | 2023-03-02 | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 4pm
Soportes | Base de documentos con soportes | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-03-02 | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 5pm
Contabilidad | Lista de chequeo cierre contable | Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 5pm
Impuestos | Envio de proyeccion de pagos mes para tesoreria | Impuestos | D Contadores | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 2023-06-05 | 4pm
Conciliaciones | Conciliaciones de cartera | Cartera | D Contadores | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 5pm
Conciliaciones | Conciliaciones de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | D Contadores | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 5pm
Conciliaciones | Conciliaciones de Impuestos | Impuestos | D Contadores | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 5pm
Activos | Generación de libros oficiales en medio electrónico | Contabilidad | Leidy Martinez | 2023-03-07 | 2023-04-11 | 2023-05-06 | 2023-06-07 | 5pm
Activos | Comprobantes manuales | Contabilidad | Leidy Martinez - Monica Orjuela | 2023-03-07 | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 5pm
Soportes | Confirmación de cargue de soportes | CXC, CXP, Ingresos, Activos, Impuestos y Contabilidad | D Contares y usuarios ODC | 2023-03-07 | 2023-04-11 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 5pm
Conciliaciones | Conciliaciones bancarias definitivas | Tesorería | D Contadores | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-05-09 | 2023-06-08 | 5pm
Conciliaciones | Envío conciliaciones de cartera a contabilidad | Cartera | Jackeline Torres | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Conciliaciones | Revisión y aprobación conciliaciones de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | Yeraldin Cubillos | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Conciliaciones | Revisión y aprobación conciliaciones de Impuestos | Impuestos | Alejandro Romero | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Conciliaciones | Revisión y aprobación conciliaciones bancarias definitivas | Tesorería | Jackeline Torres | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Conciliaciones | Envío conciliaciones de activos e inventarios a contabilidad | Activos Fijos | Leidy Martinez | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Soportes | Aseguramiento cargue de soportes | Cartera - Tesorería | Jackeline Torres | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Soportes | Aseguramiento cargue de soportes | CXP, Activos, Impuestos, Ingresos y Contabilidad | Yeraldin Cubillos | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 5pm
Impuestos | Informe de Impuestos pagados mes anterior | Impuestos | D Contadores | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 4pm
Impuestos | Envio de controles SOX consolidados, ejecutados el mes anterior | Impuestos | D Contadores | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 4pm
Soportes | Revisión de documentos con soporte | Contabilidad | Monica Orjuela | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 5pm
Conciliaciones | Conciliaciones consolidadas contabilidad | Contabilidad | Yeraldin Cubillos - Monica Orjuela | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 5pm
Note on E65: TRM 27 DE FEBRERO
Note on E68: 10AM
Note on E69: 2PM
Note on F65: TRM 30 DE MARZO
Note on F68: 1PM
Note on F69: 10 AM
Note on G65: TRM 27 DE ABRIL
Note on G68: 10AM
Note on G69: 10AM
Note on H65: TRM 30 DE MAYO
Note on H68: 1PM
Note on H69: 10AM