## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 503
| Fecha | 2025-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Falta de gestión y seguimiento y control por parte del administrador del contrato, inobservando lo pactado en el clausulado del contrato. Lo cual conlleva a la pérdida de las garantías otorgadas por el contratista, y posibles reclamaciones en caso de demandas o acciones legales | Inobservancia de lo pactado en el clausulado del contrato, frente a los tiempos de finalización y liquidación | Implementar un control de monitoreo periódico, con el fin de identificar posibles desviaciones en los plazos de finalización y liquidación de los contratos | Informe mensual de administración de contratos incluyendo fechas proyectadas de finalización y/o liquidación y posibles desviaciones para cumplimiento de los cierres, e indicadores de cumplimiento | Informe Mensual | 6 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 25 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Falta de gestión y seguimiento y control por parte del administrador del contrato, inobservando lo pactado en el clausulado del contrato. Lo cual conlleva a la pérdida de las garantías otorgadas por el contratista, y posibles reclamaciones en caso de demandas o acciones legales | Inobservancia de lo pactado en el clausulado del contrato, frente a los tiempos de finalización y liquidación | Realizar reuniones sistemáticas con el fin de identificar en tiempo posibles retrasos en los cierres de contratos e implementar acciones preventivas | Reuniones sistemáticas bimestrales con los administradores de contratos, para seguimiento de finalizaciones y/o liquidaciones, incluyendo las lecciones aprendidas durante la ejecucion de los contratos a cargo y revisión de indicadores | Invitaciones y forms de asistencia a las reuniones sistemáticas - seguimiento plan de acción durante un semestre | 3 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 25 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Falta de gestión y seguimiento y control por parte del administrador del contrato, inobservando lo pactado en el clausulado del contrato. Lo cual conlleva a la pérdida de las garantías otorgadas por el contratista, y posibles reclamaciones en caso de demandas o acciones legales | Inobservancia de lo pactado en el clausulado del contrato, frente a los tiempos de finalización y liquidación | Estrategia de Comunicación para refuerzo de conocimientos | Definir y ejecutar estrategia de comunicación reforzando los temas relacionados con la administración y supervisión de contratos y los riesgos asociados a las liquidaciones extemporaneas | Estrategia de comunicación | 1 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 25 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Falta de gestión y seguimiento y control por parte del administrador del contrato, inobservando lo pactado en el clausulado del contrato. Lo cual conlleva a la pérdida de las garantías otorgadas por el contratista, y posibles reclamaciones en caso de demandas o acciones legales | Inobservancia de lo pactado en el clausulado del contrato, frente a los tiempos de finalización y liquidación | Estrategia de Comunicación para refuerzo de conocimientos | Definir y ejecutar estrategia de comunicación reforzando los temas relacionados con la administración y supervisión de contratos y los riesgos asociados a las liquidaciones extemporaneas | Piezas comunicativas remitidas a los administradores y supervisores alineadas a la estrategia de comunicación | 6 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 25 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO